**招募标注人员**

**总结：**一个月内标完全部28000首是可行的，需要140人兼职、52万元预算。

业余标注员40人+质检6人，磊总负责招募。

音乐专业标注员80人+质检14人，Karl和Rainbow负责招募（缺口较大）

**具体分析如下：**

**人员比例估算：**

Prompt需要：业余一遍 专业一遍。

乐段需要：专业两遍。

Prompt每小时能标6-10首（按8首算）

乐段每小时能标10-15首（按13首算）

因而 质检：业余：音乐专业 比例调整为1:2:4。

**人员数量估算：**

一个月内标完（每人每天3小时兼职）：

业余=28000/8/3/30=38.88人。

专业=280000/8/3/30+28000\*2/13/3/30=85.74人。

加上质检一共140人左右。

总结：

一个月标完需要人数 质检：业余：音乐=20:40:80。

二个月标完需要人数 质检：业余：音乐=10:20:40。

**费用估算：**

以1个月标完来算（共140人兼职工资），业余3000/月-质检&专业4000/月，共计52万元预算。